## Sheet1
순서 | 문제발생일 | 담당 | 문제타입 | 상세내용 | 해결방안 | 조치내용 | 문제해결일 | 비고
1 | 19.10.6 | 이준영 |  | 프로젝트 수정시, backend서버가 먹통이됨 | 코드 점검 | 변수 이름에 오타 수정 | 19.10.9
2 | 19.10.6 | 이준영 |  | 프로젝트 삭제시, 맴버 기록, 가입요청 기록 등의 테이블이 삭제되지 않음. | 프로젝트 삭제시, 다른 관련된 테이블들도 전부 삭제 | 해결방안 동일 | 19.10.9
3 | 19.10.3 | 이준영 |  | 외부 단말기나 pc에서 backend서버를 접근할수 없음 | 포트 변경 3000 -> 8080 | 해결방안 동일 | 19.10.10
4 | 19.10.10 | 이준영 |  | MongoDB 접근에 대한 보안 기능 없음
5 | 19.10.10 | 이준영 |  | 일부 프로젝트 접근시 backend서버 내부 오류 | backend의 관리자 모드의 오류를 수정 | 해결방안 동일 | 19.10.10
6 | 19.10.10 | 이준영 |  | 계정관리에서 전공분야 수정 오류 | 전공분야 데이터를 올바르게 수정함(DB와 frontend의 값이 달랐음) | 해결방안 동일 | 19.10.10
7 | 19.10.10 | 이준영 |  | 이메일 인증 & 비밀번호 관리자 수정 -> 이메일로 전송 후 변경 |  |  | 19.11.01
8 | 19.10.10 | 이준영 |  | 회원가입 후, 이메일 인증 알람이 뜨지 않음 | 새로고침을 없앰 | 해결방안 동일 | 19.10.13
9 | 19.10.10 | 이준영 |  | 이메일 인증 메일 주소 오류, 인증시 무한 새로고침 오류 | 새로고침을 없앰 | 해결방안 동일 | 19.10.13
10 | 19.10.10 | 이준영 |  | 새로 로그인 했을 때, 상단 네비게이션 바의 사용자 이름이 바뀌지 않는 오류 | 이름을 불러오는 방식을 바꿈 | 해결방안 동일 | 19.10.13
11 | 19.10.10 | 이준영 |  | 마일리지 관련
12 | 19.10.10 | 이준영 |  | 모바일에서 마일리지 메뉴가 보이지 않음 | 다시 실행하니 되는것 같음. | 아무조치 안함 | 19.10.13
13 | 19.10.22 | 이준영 | 개발 | 비밀번호 초기화 기능 없음 |  |  |  | 19.11.03
14 | 19.10.22 | 이준영 | 개발 | 사용자 삭제시 참여 프로젝트 오류 |  |  |  | 19.11.03
15 | 19.10.22 | 이준영 |  | 프로젝트 추가시 공모전 으로 설정하면 오류 | Validation 수정 | 해결방안 동일 | 19.10.28
16 | 19.10.22 | 이준영 |  | express서버가 일시정지되는 오류
17 | 19.10.22 | 이준영 |  | 교수, 멘토 전체검색 기능 없음 | 기능 추가 | 해결방안 동일 | 19.10.28
18 | 19.10.23 | 이준영 |  | 모바일에서 상단의 사용자 이름 안보이는 오류 | 템플릿의 js코드를 Angular의 ts로 변환 | 해결방안 동일 | 19.10.31
19 | 19.10.31 | 이준영 |  | 마일리지 메뉴 정리 | - | - | 19.10.31
20 | 19.10.31 | 이준영 |  | 마일리지 테이블 설계 | - | - | 19.10.31
21 | 19.10.31 | 이준영 |  | 초기화면에서 공개프로젝트 이상함 | 스크롤바를 추가하고, 카드의 최소길이 지정 | 해결방안 동일 | 19.10.31
22 | 19.11.01 | 박지환 | 개발 | 마일리지 기본 데이터 처리 |  |  |  | 19.11.01
23 | 19.11.01 | 이준영 | 개발 | 마일리지 테이블 수정 | Angular와 node.js에 Major, minor, mileage 테이블 수정 반영 |  |  | 19.11.01
24 | 19.11.01 | 이준영 | 개발 | 마일리지 이미지 파일 여러 개 입력 | node.js에서 file 배열 처리 |  |  | 19.11.01
25 | 19.11.01 | 박지환 | 개발 | 나의 마일리지 입력 | 입력 폼, 입력 서비스 |  |  | 19.11.02
26 | 19.11.01 | 이준영 | 개발 | 나의 마일리지 조회 |  |  |  | 19.11.02
27 | 19.11.01 | 박지환 | 개발 | 나의 마일리지 수정 | 수정 폼, 수정 서비스 |  |  | 19.11.03
28 | 19.11.01 | 박지환 | 개발 | 나의 마일리지 삭제 |  |  |  | 19.11.03
29 | 19.11.01 | 이준영 | 개발 | 나의 마일리지 출력 |  |  |  | 19.11.04
30 | 19.11.01 | 박지환 | 개발 | 나의 마일리지 상세 보기 |  |  |  | 19.11.03
31 | 19.11.01 | 이준영 | 개발 | 로그인 토큰 시간제한 추가 |  |  |  | 19.11.03
32 | 19.11.01 | 이준영 | 개발 | 유저 학과 추가 |  |  |  | 19.11.03
33 | 19.11.01 | 이준영 | 개발 | 마일리지 node.js와의 연동 서비스 개발, node.js에서 라우팅 구축 |  |  |  | 19.11.01
34 | 19.11.01 | 이준영 | 수정 | notify를 최대 1개로 제한 | 강제로 옵션을 넣어줌 |  | 19.11.01 | 19.11.01
35 | 19.11.01 | 이준영 | 수정 | 프로젝트 출력 버튼 위치 수정
36 | 19.11.01 |  | 추가 | 엑셀 파일 활용
37