## 개편메뉴
| 개편 메뉴구성도 V1.0 |  | 사이트명 또는 사업명 URL | [5 empty] | 종류 : H : html SM : 하위메뉴링크 B : board P : program L : link SUB : i-frame, modal, diagram 진행 : △ : 대기 ○ : 진행 ● : 완료 / 권한 : A: 관리자, M:멘토, P:교수, S:학생, SL:팀장, E:외부사용자
| 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 권한 | 종류 | 작업 구분 | 처리 상태 | 작업진행 |  |  | 링크정보 | 비 고
[9 empty] | front-end | back-end | 검수 |  | 완료예정 | 수정날짜
상단 navi | 처음 화면 |  |  |  | all | H | 신규 | 진행 | ● | ● | ● | /main | 2019-09-24
| 로그인 |  |  |  | E | H | 신규 | 완료 | ● | ● | ● | /auth/login
| 회원가입 |  |  |  | E | H | 신규 | 완료 | ● | ● | ● | /auth/join
|  | 이메일 인증 알림 |  |  | E | H | 신규 | 완료 | ● |  | ● | /auth/notify-email-auth
| 로그아웃 |  |  |  | A,S,M,P | P | 신규 | 완료 | ● |  | ● | X
옆측 navi | 공개 프로젝트 목록 |  |  |  | E | B | 신규 | 완료 | ● | ● | ● | /project/public-list | 2019-08-27
|  | 프로젝트 상세보기 |  |  | E | H | 신규 | 완료 | ● | ● | ● | /project/detail | 2019-09-08 | 09월 18일
|  |  | 팀원 역할 보기 |  | E | H | 신규 | 완료 | ● | ● | ● | /project/member-role-list | 2019-09-22
| 모든 프로젝트 목록 |  |  |  | A,S,M,P | B | 신규 | 진행 | ● | ● | ● | /project/all-list | 2019-08-28
|  | 프로젝트 추가 |  |  | A | H | 신규 | 완료 | ● | ● | ● | /project/new | 2019-08-29 | 2019-09-09
|  | 프로젝트 상세보기 |  |  | A,S,M,P | H | 신규 | 진행 | ● | ● | ● | /project/detail | 2019-09-08 | 09월 18일
|  |  | 프로젝트 수정 |  | A,SL | H | 신규 | 완료 | ● | ● | ● | /project/detail | 2019-09-20
|  |  | 프로젝트 참여요청 |  | S (not SL) | SUB | 신규 | 완료 | ● | ● | ● |  | 2019-09-15
|  |  | 팀원 역할 보기 |  | A,S,M,P | H | 신규 | 완료 | ● | ● | ● | /project/member-role-list | 2019-09-22
| 내 프로젝트 목록 |  |  |  | S | B | 신규 | 완료 | ● | ● | ● | /project/my-list | 2019-09-15
|  | 프로젝트 추가 |  |  | S | H | 신규 | 완료 | ● | ● | ● | /project/new | 2019-08-29
|  | 프로젝트 상세보기 |  |  | S | H | 신규 | 진행 | ● | ● | ● | /project/detail | 2019-09-08 | 09월 18일
|  |  | 프로젝트 수정 |  | SL | H | 신규 | 완료 | ● | ● | ● | /project/detail | 2019-09-20
|  |  | 동료평가 입력 |  | S | H | 신규 | 대기 | ● | ● | ● | /project/submit-peer-review | 2019-09-24
|  |  | 프로젝트 산출물 제출 |  | SL | SUB | 신규 | 완료 | ● | ● | ● |  | 2019-09-22
|  |  | 팀원 역할 보기 |  | S | H | 신규 | 완료 | ● | ● | ● | /project/member-role-list | 2019-09-22
| 담당(교수, 멘토)프로젝트 목록 |  |  |  | M,P | B | 신규 | 진행 | ● | ● | ● | /project/manage-list | 2019-09-18
|  | 프로젝트 상세보기 |  |  | M,P | H | 신규 | 진행 | ● | ● | ● | /project/detail | 2019-09-08
|  |  | 평가 입력 |  | M,P | H | 신규 | 대기 | ● | ● | ● | /project/submit-evaluation | 2019-09-26
|  |  | 동료평가 보기 |  | M,P | H | 신규 | 대기 | ● | ● | ● | /project/show-peer-review | 2019-09-24
|  |  | 팀원 역할 보기 |  | M,P | H | 신규 | 완료 | ● | ● | ● | /project/member-role-list | 2019-09-22
| 내 계정 정보(보기) |  |  |  | A,S,M,P | H | 신규 | 진행 | ● | ● | ● | /account/detail-mine | 2019-09-08
|  | 내 계정 정보 수정 |  |  | A,S,M,P | H | 신규 | 완료 | ● | ● | ● | /account/update | 2019-09-08
| 모든 계정 목록(관리자) |  |  |  | A | B | 신규 | 완료 | ● | ● | ● | /account/all-list | 2019-09-05
|  | 계정 정보 상세보기 |  |  | A | H | 신규 | 완료 | ● | ● | ● | /account/detail | 2019-09-05
|  |  | 계정 정보 수정 |  | A | SUB | 신규 | 완료 | ● | ● | ● |  | 2019-09-05
|  | 계정 추가 |  |  | A | H | 신규 | 완료 | ● | ● | ● | /acount/new | 2019-09-05
기타 | 이메일 인증 완료 |  |  |  | E | H | 신규 | 완료 | ● |  | ● | /auth/notify-email-finished
| 404 에러 화면 |  |  |  | all | H | 신규 | 완료 | ● |  | ● | /error404
| 403 에러 화면 |  |  |  | all | H | 신규 | 완료 | ● |  | ● | /error403
[9 empty] | (사이트 메뉴기준) 진행률 |  |  |  | 최종 완료 예정 : 9월 26일